PAGE  

[image: image1]
REPUBLICA DA GUINÉ-BISSAU

[image: image2.jpg]



MINISTERIO DA ECONOMIA


INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA E CENSOS


DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECENSEAMENTO

MANUAL DO SUPERVISOR

[image: image3.wmf] 


SUMÁRIO 
3I.
INTRODUÇÃO

II.
SEU PAPEL NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO RECENSEAMENTO
5
2.1.
TAREFAS DE FORMAÇÃO…………………………………………………...4                                                                                             

2.2.
TAREFAS  DE  ORGANIZAÇOES ..
5
2.3.
TAREFAS DE GESTÂO
6
2.3.1.
MATERIAL
6
2.3.2      PESSOAL………………………………………………………………….7
2.4.
TAREFAS DE CONTROLO
7


I. INTRODUÇÃO 
A Guiné-Bissau leva a cabo o 3º Recenseamento Geral da População e Habitação na sua história depois da independência. 
O Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC) encarregue de conduzir bem esta operação de grande envergadura, com o objectivo de responder a expectativa de numerosos utilizadores dos dados do recenseamento. Foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir o seu sucesso, nomeadamente na sua fase fundamental – a colecta de informações. 
Assim, qualquer que seja a qualidade da preparação técnica e qualquer que seja o investimento material e humano consentido, o recenseamento não pode ser coroado de sucesso se os dados colhidos não são completos e fiaveis. É evidente que, as medidas políticas que os decisores tomarão severamente com vista promover o desenvolvimento socio-económico serão baseadas nos dados de boa qualidade. 
Desta forma, o seu papel do delegado sectorial é central nesta fase que requere da sua parte, toda a competência e a dinâmica necessários para conduzir bem as tarefas que lhe foram confiadas. 
Para este efeito, o presente guia foi redigido para ajudar a efectuar melhor o trabalho. 
I. . ORGANIZAÇÃO DO RECENSEAMENTO

A organização, a preparação e a execução do RGPH foi confiada ao Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC). 

A realização de uma operação de amplitude do recenseamento requere dos meios materiais e humanos importantes. No plano humano mais de 2000 pessoas serão recrutadas no quadro da colecta de informações que constitui a fase fundamental do recenseamento.

Para assegurar o êxito do recenseamento, isto é, obter as informações de boa qualidade sobre todas as pessoas presentes no território nacional no momento do recenseamento, o conjunto de pessoal deve ser organizado e gerido de uma forma racional. A este título, o pessoal foi repartido em categorias dos agentes disponentes de responsabilidades específicas.

O organograma do RGPH é estruturado da seguinte forma:

2.1. 2.1 Director Nacional do Recenseamento:

A Direcção do Instituto Nacional de Estatística e Censos do Ministério da Economia é órgão do Governo encarregue da realização do Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH). O Director Geral do Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC) é o Director Nacional do Recenseamento
. 

2.2. 2.2 Coordenador Nacional:

A execução e o seguimento das operações técnicas e financeiras do RGPH são assegurados pelo Coordenador Nacional (CN) sob a autoridade do Director Nacional. O Coordenador Nacional coordena o conjunto dos trabalhos do recenseamento. Assiste o adjunto no tratamento dos dossiers técnicos e administrativos. Convoca as reuniões técnicas de acordo com o Director Nacional e assegura a ligação técnica e administrativa. 
2.3. 2.3 Coordenador Nacional Adjunto :

A preparação, o seguimento, a execução e a análise dos resultados preliminares e finais do recenseamento são assegurados e coordenados pelo Coordenador Nacional Adjunto do RGPH. 
2.4. 2.4 Gestão, Secretariado e Administração 

2.4.1. 2.4.1 Gestão
Encarregue :

Dos veículos, dos combustíveis e do material e mobiliário do Departamento Central do Recenseamento (RGPH)  ;

 Da contabilidade e finanças 

Da compra de bens e serviços ; 

Da preparação do balanço financeiro. 

2.4.2. 2.4.2 Secretariado e Administração 

Gere os trabalhos do secretariado e administração. Encarregue de elaboração dos contratos do pessoal temporário do RGPH-3, preparação dos credenciais, pagamento dos honorários / subsídios, em colaboração com a gestão. Em suma, prepara e finaliza o conjunto dos documentos administrativos relativos ao recenseamento.

2.5. 2.5 Coordenação regional:

Ao nível da região, os chefes de serviços regionais são coordenadores administrativos encarregues de boa execução do recenseamento.

2.6. 2.6 Coordenação sectorial :

Encarregue da execução do recenseamento no sector.

.
2.7. 2.7 Controlador:

Enquadra uma equipa composta de 5 agentes recenseadores. Controla o trabalho de recenseamento na sua zona. 

2.8. 2.8 Agente recenseador : 

Encarregue da colecta das informações junto da população no Distrito de Recenseamento (DR). 

Todas as pessoas envolvidas nesta organização estão ligadas pelas relações orgânicas bem precisas. A coordenação e o controlo se operam de cima para baixo. O agente recenseador é colocado sob a autoridade directa do seu controlador, que é o seu chefe hierárquico directo. 

Assim, para todo o problema de ordem material, técnico ou outro, deve recorrer ao controlador. Deve escrupulosamente respeitar as instruções emanadas pelo seu controlador.
                                               CONFIDENCIALIDADE

Artigo 7º e alínea b) do artigo 4º da lei de Base do Sistema Estatístico Nacional

  Todos os dados estatísticos individuais recolhidos por órgãos produtores de estatísticas oficiais, são de natureza estritamente confidencial.
1. As informações de natureza individual, recolhidas no recenseamento são confidenciais e só podem ser utilizadas para fins estatísticos, não podem ser discriminadamente publicadas e fornecidas a qualquer pessoa ou autoridades.

2. Não podem ser objecto de exame por nenhum tribunal, serviço ou autoridade.

3. Constituem segredo profissional para todos os agentes ou funcionários que delas tiveram conhecimento.

II-SEU PAPEL NA ORGANIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DO RECENSEAMENTO 
O Delegado sectorial é o representante da coordenação regional no sector. A este título, assume as responsabilidades importantes. Tem as tarefas de formação, de organização, de gestão e sobretudo de controlo.

2.1-Tarefas de formação 
Em colaboração com o Delegado Regional elaborará as listas de inscrição dos agentes a recrutar. Velar particularmente ao respeito dos critérios de selecção. 
Estes critérios são:
· Espírito de sacrifício e de responsabilidade 
· Excelente conhecimento do terreno, das línguas faladas, de usos e costumes. 

·  Capacidade de estabelecer o contacto  
· Capacidade de transmitir os conhecimentos e dirigir (para os formadores) 

· Certificado de Habilitações Literárias (9ª claasse no mínimo)  
· Fotocopia de Bilhete de Identidade 
· Compromisso de respeitar os princípios e recomendações do RGPH-3, respeitar o segredo estatístico e trabalhar a qualquer hora para o sucesso do RGPH-3. 
· Estar em boa saúde.
· Ser apresentável 
· Ter uma boa caligrafia e uma linguagem correcta. 
2.2-Tarefas de organização
As Autoridades Administrativas e locais foram já informadas do início da operação. Contudo, ao seu nível, deve entrar em contacto com as Autoridades Administrativas, locais, politicas e religiosas com o objectivo de sensibilizar e solicitar a assistência para o bom desenrolar das operações: 
· Identificação dos centros de formação.
A nível do sector, deve elaborar um plano de trabalho à medida que os controladores avançam. Ainda solicitar as Autoridades administrativas e locais para dar todos os apoios necessários para o bom desenrolar da formação. 
Terá a responsabilidade de materiais, reparações de viaturas, aprovisionamento de combustíveis, stocagem de material do censo e afectação dos agentes recenseadores.
2.3-Tarefas de gestão 
Garantir a gestão do material e do pessoal do terreno. 
2.3.1-Material

 Distribuir a cada um dos seus controladores os materiais necessários para o funcionamento normal das operaçoes (questionários, e documentos anexos, canetas, camisolas, máquinas calculadoras, etc.) tendo em conta a sua utilização racional. 
Encarregará da recepção, junto dos controladores os documentos finais. Estes serão colocados sob a sua responsabilidade directa até a sua entrega da coordenação (fim do contrato). 
Para evitar eventuais perdas, deve elaborar a ficha de entrega e preenche-la a cada vez que remeter os documentos (questionários preenchidos).    
Deve velar para a manutenção dos veículos e eventualmente as suas reparações. 
Como gestor velar pela utilização racional conforme as rubricas previstas a este efeito. 
 DESPESAS AUTORIZADAS
- Travessia em pirogas;

- Custos de transportes (viaturas, carretas de burro, etc.);              

- Custos de guia e de intérprete; 

 - Envio dos documentos através de transportes públicos (mistos);  
 - Custos de comunicação (telefone); 

- Limpeza de instalação; 

 - Compra de produtos de limpeza (sabão, desinfectantes, etc.); 

- Compra de velas, fósforos/ esqueiros;  

- Reparação de motorizadas. 
Obs: toda a compra, pagamento para o trabalho efectuado ou serviço deve ter uma peça justificativa segundo a natureza da operação;
Uma factura preenchida com data, assinatura e com carimbo do serviço; um recibo assinado com o endereço do vendedor, numero da sua peça de identificação ou numeros de peças de identificação de duas testemunhas;
Toda a despesa não autorizada será o objecto de reembolso da parte  daquele que terá executado ou daquele que terá ordenado a sua execução. 
Após a restituição do material, remeter aos controladores declarações que lhes permitem receber os seus subsídios.
2.3.2-Pessoal 
Todas as equipas do seu sector estão sob a sua inteira responsabilidade. Em colaboração com os seus controladores, terá de resolver todos os problemas de ordem técnica e administrativa (permutação, doença, repouso, indisciplina, autorização, etc. …).  
2.4-Tarefas de controlo 
Uma das tarefas essenciais que tem a fazer, é o controlo sistemático de todos os documentos que receber dos controladores. Verificar os questionários já preenchidos.
Efectuar estes controlos em dois níveis a saber: 
1) A nível do Bureau : verificar o máximo de questionários. As respostas obtidas devem ser conforme as questões postas. Garantir que, o conjunto dos seus controladores tem a mesma compreensão das questões. Recordá-los de que, a forma mais segura de descobrir os erros é o controlo.  
2) A nível de Terreno: acompanhar os trabalhos dos controladores e agentes no terreno, proceder a mesma verificação dos questionários em certas unidades de alojamento.Em todo o momento, os controladores devem sentir a sua presença.
Em todo caso, o sucesso do recenseamento não depende de uma certa forma só dos agentes encarregues de colecta de dados no terreno, como também dos delegados regionais, sectoriais, controladores, próprios recenseados, chefes de Tabancas, sociedade civil, ong´s, comunidades religiosas, que, de uma forma ou outra contribuíram para um bom resultado.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10
2

