Plan de Capacitación – Análisis de Calidad de Agua – Evaluación Banco Mundial en Nicaragua

| Actividades | Tiempo Estimado | Suministros / Equipo | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación de protocolo de muestreo de calidad de agua |  |  | Día 1 en FISE Managua |
| Presentación de protocolo de muestreo de calidad de agua | 20 min | Espacio amplio para trabajo en equipo y proyector computadora | Reunión con ESA, FISE y BM |
| Retroalimentación y aclaraciones | 10 min |  |  |
| Capacitación de procesos de calidad de agua en sede |  |  | Día 1 en FISE Managua |
| Descripción general del método CBT-II de Aquagenx (muestreo, resguardo, análisis, incubación, lectura, desecho) | 15 min | Espacio amplio para trabajo en equipo y proyector computadora | Trabajo con encuestadores y supervisores de ESA (invitando a FISE, BM y coordinación de ESA) |
| Presentación en vivo de cómo se recolectan y procesan las muestras | 15 min | 1 prueba CBT-II |  |
| Lectura, revisión y aclaraciones del manual del método CBT-II de Aquagenx | 15 min | 1 copia del manual de CBT-II por cada participante |  |
| Capacitación en colecta y manejo de controles de réplica y blancos | 15 min | 2 pruebas CBT-II |  |
| Capacitación y práctica repetitiva de cada etapa del método | 1 hr | 12 pruebas CBT-II (7 encuest., 2 superv., 2 invitados, 1 muestra) |  |
| Realización de método completo con una prueba positiva y una negativa | 1 hr | 12 pruebas CBT-II (7 encuest., 2 superv., 2 invitados, 1 muestra) |  |
| Capacitación y práctica de método Insta-Test de cloro |  |  |  |
| Capacitación y práctica de método ITS de arsénico |  |  |  |
| Capacitación de procesos de calidad de agua en campo |  |  | Días 2-3 en comunidades cercanas |
| Práctica, supervisión y prueba en campo de procesos de calidad de agua con encuestadores y supervisores | 1 día | 20 pruebas CBT-II (2x; 7 encuest., 2 superv., 1 muestra) | Trabajo en equipos de ESA con acompañamiento de Fermín |
| Evaluación en campo de factibilidad y relevancia del plan de muestreo y de los procesos de análisis de calidad de agua | 1 día | Vehículo y personal para visitar co-munidades con contextos diversos | Realizado por Fermín en consulta con ESA, FISE y BM |
| Ajustes a protocolo y procesos de calidad de agua |  |  | Días 1 y 4 en Managua |
| Incorporación de retroalimentación y revisión de esquema | 2 hrs | Espacio de trabajo individual con acceso a internet | Realizado por Fermín después de capacitación y antes de campo |
| Fortalecimiento a plan de muestreo y procesos de calidad de agua con base a lo observado en campo | 3 hrs | Espacio de trabajo individual con acceso a internet | Realizado por Fermín después de salidas a campo |
| Revisión y consenso sobre ajustes a plan de muestreo y procesos de calidad de agua | 1-2 hrs | Espacio de trabajo en equipo con acceso a internet | Reunión con BM y coordinación de ESA después de salidas a campo |
| Revisión final de protocolo y procesos de calidad de agua |  |  | Día 4 en FISE Managua o BM |
| Revisión de aprendizajes y resultados en campo | 1 hr | Espacio amplio para trabajo en equipo y proyector computadora | Reunión con encuestadores y supervisores de ESA |
| Presentación de ajustes a plan de muestreo | 30 min |  |  |
| Presentación de ajustes a métodos de calidad de agua | 30 min |  |  |