## Misión y Visión
Direccionamiento Estratégico
Misión
Componentes | Definición | Redacción de Misión
Razón de ser | Proveer la información actualizada sobre empresas y establecimientos | Proveer información actualizada sobre empresas y establecimientos al Sistema Estadístico Nacional, Organismos Internacionales y sociedad para satisfacer requerimientos sobre marcos muestrales, análisis estadísticos y análisis de mercado.
Cliente | Sistema Estadístico Nacional; BID, CAN y sociedad
Productos / Servicios | Información sobre empresas, marcos muestrales, análisis estadísticos
Ventaja competitiva | Experiencia estadística
Valores o Filosofía | Aprendizaje continuo, Compromiso, Respeto, Veracidad, Productividad, Oportunidad, Calidad, Accesibilidad, Transparencia, Eficiencia
Principios organizacionales | Producir, Analizar y Difundir información estadística de manera oportuna, confiable y de calidad
VISIÓN
Componentes | Definición | Redacción de Visión
Negocio ¿Qué es lo que queremos crear? ¿Hacia donde vamos? | Directorio ampliamente usado | •Al cabo de 5 años el INEC contará con un Directorio ampliamente usado por la sociedad y los organismos internacionales basados en el uso de tecnología avanzada y gestión de la calidad, generando información con un alto grado de consistencia, actualización y calidad.
Horizonte de tiempo | 2016
Posicionamiento en el mercado | Nacional e Internacional
Principios organizacionales | Producir, Analizar y Difundir información estadística de manera oportuna, confiable y de calidad
Valores | Aprendizaje continuo, Compromiso, Respeto, Veracidad, Productividad, Oportunidad, Calidad, Accesibilidad, Transparencia, Eficiencia
Ventaja competitiva | Uso de tecnologías, Información validada y actualizada, y gestión de calidad

## Objetivos BSC
Cuadro de Mando Integral BSC
PERSPECTIVA | MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERA
CLIENTE
INTERNA
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
F1: Cubrir las necesidades financieras del DIEE
C1: Investigar necesidades y usos y medir la utilización del DIEE
C2: Posicionar al DIEE como referente obligado en el Sistema Estadístico Nacional y en la agenda de los tomadores de decisión tanto públicos como privados (ofertando productos)
I1: Garantizar la consistencia, actualización y validez de la información del directorio común mínimo de referencia e icnrementar su cobertura
I1: Sistema de Gestión de Calidad
A2: Emprender un Plan de Capacitaciones y Cooperación horizontal
A3: Adaptar la infraestructura tecnológica a los requerimientos del DIEE
A4: Fortalecer el Marco Legal
Note on A1: ltrujillo: CAMBIAR EL MAPA

## Estrategias vs obj e ind
OBJETIVOS VS ESTRATEGIAS
No | Objetivos | Estrategias | Priorización
1 |  | E1: Gestionar el financiamiento interno | 18
|  | E2: Gestinar el financiamiento externo | 4
2 |  | E3: Determinar los principales usuarios e investigar sus necesidades de información sobre empresas | 9
|  | E4: Cuantificar los usos internos y externos del Directorio | 10
3 | , | E5: Realizar análisis con indicadores sobre estratificación de empresas | 3
|  | E6: Investigación sobre demografía de empresas | 2
|  | E7: Georeferenciación | 16
|  | E8: Publicar el DIEE | 6
|  | E9: Realizar encuestas de mediciones de satisfacción del material difundido | 7
4 | 1 | E10: Firmar nuevos convenios, renovar y elaborar adendum a los convenios existentes. | 1
|  | E11: Incorporar dentro de las encuestas económicas que se realizan en el INEC cada año, información que permita identificar a los establecimientos tipo CIIU. | 11
|  | E12: Aumentar la cobertura de las variables | 12
|  | E13: Homologar conceptos y adaptar cambios en la información de las fuentes | 13
|  | E14: Estructurar una metodología de retroalimentación de las encuestas económicas anuales referentes a la información de las variables del DIEE. | 15
5 |  | E15: Diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad | 5
6 |  | E16: Plan de formación y capacitación del personal | 8
|  | E17: Programa de pasantías dentro del marco de cooperación técnica horizontal. | 14
7 |  | E18: Insfraestructura Tecnológica avanzada y de acuerdo a necesidades DIEE | 17
8 |  | E19: Dar seguimiento a la aprobación del Art.31 de la reforma a la Ley Estadística | 19
|  | E20: Mecanismos que permitan al Directorio convertirse en un registro obligado de Empresas | 20
Cubrir las necesidades financieras del DIEE
Investigar necesidades y usos y medir la utilización del DIEE
Posicionar al DIEE como referente obligado en el Sistema Estadístico Nacional y en la agenda de los tomadores de decisión tanto públicos como privados (ofertando productos)
Garantizar la consistencia, actualización y validez de la información del directorio común mínimo de referencia e icnrementar su cobertura
Sistema de Gestión de Calidad
Emprender un Plan de Capacitaciones y Cooperación horizontal
Adaptar la infraestructura tecnológica a los requerimientos del DIEE
Fortalecer el Marco Legal

## P01
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O4: Garantizar la consistencia, actualización y validez de la información del directorio común mínimo de referencia e icnrementar su cobertura
E10: Firmar nuevos convenios, renovar y elaborar adendum a los convenios existentes.
PLAN OPERATIVO P1
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Reuniones para concretar realización de convenios | Convenio o Adendum Borrador Elaborado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Coordinador DIEE, Dirección Jurídica, Secretaría General y Dirección Ejecutiva |  |  | 17361.75 | INEC | Reuniones para convenios | Reuniones realizadas/ convenios concretados | Porcentaje | creciente | anual | Actas de reuniones realizadas
2 | Aprobar borrador de Convenios y Adendums | Borrador Convenio o Adendum Aprobado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Coordinador DIEE, Dirección Jurídica, Secretaría General y Dirección Ejecutiva |  |  | 53293.5 | INEC | Borradores de convenios | Borradores aprobados/ Borradores realizados | Porcentaje | creciente | anual | Documentos borradores de convenios
3 | Convenios y Adendums Firmados | Convenio o Adendum Firmado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Coordinador DIEE, Dirección Jurídica, Secretaría General y Dirección Ejecutiva |  |  | 42736.5 | INEC | Convenios firmados | Convenios firmados/ Borradores realizados | Porcentaje | creciente | anual | Documentos convenios
113391.75

## P02
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
03: Posicionar al DIEE como referente obligado en el Sistema Estadístico Nacional y en la agenda de los tomadores de decisión tanto públicos como privados (ofertando productos)
E6: Investigación sobre demografía de empresas
PLAN OPERATIVO P2
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Firmar convenios con instituciones que registran sociedades y personas naturales que realizan actividad económica y social | Convenios Firmados | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | se incluye en el plan operativo 1 | INEC
2 | Transferencia de información a INEC | Réplica automática | Analista informático IDEE | [10 empty] | Técnicos DIEE | Réplica automática de información |  | 24000 | INEC | Análisis demografía | Convenios ejecutados/ Convenios firmados | porcentaje | creciente | anual | Base de Instituciones externas
7038
3 | Reportes de completitud en los registros del DIEE sobre información de demografía. | Reporte de situación de los datos | Analista estadístico del DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 4222.8 | INEC | Informes Demografía | # de variables analizadas/ # de variables que deben analizarse | porcentaje | creciente | semestral | Datos demografía
4 | Investigación sobre demografía de empresas | Propuesta de Estadísticas Demográficas | Analista temático DIEE y Analista estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 7038 | INEC | Informes Estadísticas Demográficas | Fecha entregada / Fecha programada | porcentaje | decreciente | semestral | Bibliografía varios
5 | Análisis de los datos | Análisis Realizados | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 6756.48 | INEC | Análisis demografía | # registros con información de demografía validados/ #de registros con información de demografía totales | porcentaje | creciente | anual | Base DIEE
6 | Documentos de investigación | Publicación de 2 Artículos Científicos | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 3378.24 | INEC | Artículo científico sobre demografía | # de publicaciones en 5 años | cantidad | creciente | quinquenio | Base DIEE
52433.52

## P03
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
03: Posicionar al DIEE como referente obligado en el Sistema Estadístico Nacional y en la agenda de los tomadores de decisión tanto públicos como privados (ofertando productos)
E5: Realizar análisis con indicadores sobre estratificación de empresas
PLAN OPERATIVO P3
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Elaborar una metodología de indicadores con variables de estratificación de empresa | Diseñar indicadores primer trimestre | Analista estadístico DIEE y Dirección de Metodologías | [10 empty] | Técnicos DIEE y Metodologías |  |  | 2463.3 | INEC | Metodología de indicadores | Fecha de entrega del documento/Fecha de presentación del documento | porcentaje | decreciente | Diaria | Base DIEE
3 | Ajustes a la metodología y cálculo de indicadores | Nuevos indicadores primer semestre de cada año | Analista estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 10557 | INEC | Nuevos indicadores de estratificación | Nuevos indicadores/ Número de variables de estratificación introducidas | porcentaje | creciente | anual | Base DIEE e información otras fuentes
2 | Monitoreo de indicadores | Implantar indicadores | Analista estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE | Cubos |  | 7038 | INEC | Indicadores de estratificación | # de indicadores por variable de estratificación | cantidad | creciente | anual | Base DIEE
20058.3

## P04
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O1: Cubrir las necesidades financieras básicas para la operatividad y estabilidad del proyecto
E2: Gestinar el financiamiento externo
PLAN OPERATIVO P4
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
2 | Elaboración del presupuesto para el Plan Estratégico a 5 años | Presupuesto Aprobado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 7122.75 | INEC | Presupuesto Plan Estratégico | Fecha de entrega del documento/Fecha de presentación del documento | porcentaje | decreciente | diaria | Situación Actual DIEE
3 | Aprobación del Financiamiento | Financiamiento Aprobado | Dirección Financiera | [10 empty] | Dirección Financiera |  |  | 8072.45 | INEC | Financiamiento | Necesidades Plan estratégico / Necesidades cubiertas | porcentaje | creciente | anual | Información de costos
15195.2

## P05
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O5: Automatizar Sistema de Gestión de Calidad
E14: Diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad
PLAN OPERATIVO P5
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Levantamiento de procesos técnicos y administrativos | Mapa de Procesos | Analista estadístico del DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional | 7038 | INEC | Mapa de procesos | Fecha entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | DIEE
| Documentación de procesos técnicos y administrativos | Documentación aprobada | [14 empty] | 7038 | INEC | Procesos técnicos y administrativos | # de documentos / # de procesos técnicos | porcentaje | creciente | sementral | DIEE
2 |  |  | Analista estadístico del DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional |  |  |  | # de documentos / # de procesos administrativos
3 | Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (Registros - indicadores) | Cumplimiento de la Norma Y Reglamentación Interna | Analista estadístico del DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional | 4645.08 | INEC | Registros e Indicadores de calidad | Fecha entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | DIEE
4 | Evaluación Total del Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2008 | Sistema de Gestión de Calidad aprobado | Analista estadístico del DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional | 4645.08 | INEC | Evaluación SGC | Número de No conformidades reales | porcentaje | decreciente | anual | DIEE
5 | Evaluación de Acciones Preventivas | Implementación de las acciones preventivas | Analista estadístico del DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional | 4645.08 | INEC | Acciones preventivas | Número de No conformidades potenciales | porcentaje | decreciente | anual | DIEE
6 | Diseño de Sistema Informático | Esquema de funcionamiento automatizado del Sistema de Gestión | Analista estadístico del DIEE y Analista Informático | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional | 2322.54 | INEC | Diseño sistema SGC | Fecha entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | DIEE
7 | Implementación de Sistema Informático | Automatización de Sistema de Gestión | Analista estadístico del DIEE y Analista Informático | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional | 4645.08 | INEC | Informe técnico de implementación | Fecha entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | DIEE
8 | Evaluación de Sistema Informático | Resultado exitoso de las pruebas realizadas | Analista estadístico del DIEE y Analista Informático | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | Desarrollo Institucional | 2322.54 | INEC | Pruebas sistema SGC | Número de éxitos / Número de pruebas realizadas | porcentaje | creciente | anual | DIEE
37301.4

## P06
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
03: Posicionar al DIEE como referente obligado en el Sistema Estadístico Nacional y en la agenda de los tomadores de decisión tanto públicos como privados (ofertando productos)
E8: Publicar el DIEE
PLAN OPERATIVO P6
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Definir la información a ser difundida | Aprobación de la información a ser difundida I Semestre | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 4748.5 | INEC | Difusión información DIEE | Fecha de entrega del documento/Fecha de presentación del documento | porcentaje | decreciente | Diaria | Base DIEE
2 | Definir los medios de difusión y difundir los medios para el acceso a la información | Medios de difusión definidos Publicidad de los medios definidos | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Comunicación |  |  | 3519 | INEC | Medios de difusión | Fecha de entrega del documento/Fecha de presentación del documento | porcentaje | decreciente | anual | Programas de difusión Comunicación
3 | Diseño de los formatos para la publicación | Diseños aprobados I Semestre | Comunicación | [10 empty] | Comunicación y Técnicos DIEE |  |  | 7038 | INEC | Formatos de publicación | Fecha de entrega del documento/Fecha de presentación del documento | porcentaje | decreciente | Diaria | Programas de difusión Comunicación
4 | Diseño de herramientas tecnológicas de difusión (consultas en el portal web) | Herramientas de difusión probadas | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Comunicación |  |  | 5278.5 | INEC | Herramientas tecnológicas de difusión | Fecha de entrega del documento/Fecha de presentación del documento | porcentaje | decreciente | Diaria | Programas de difusión Comunicación
5 | Publicación | Publicación realizada en el II Semestre | Analista estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Comunicación |  |  | 85771.2 | INEC | Publicación DIEE | programas de difusión planificados/programas de difusión realizados | porcentaje | creciente | anual | Programas de difusión Comunicación
106355.2

## P07
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
03: Posicionar al DIEE como referente obligado en el Sistema Estadístico Nacional y en la agenda de los tomadores de decisión tanto públicos como privados (ofertando productos)
E9: Realizar encuestas de mediciones de satisfacción del material difundido
PLAN OPERATIVO P7
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Encuestas a los usuarios sobre satisfacción de la información difundida | Encuesta realizada | Analista estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Comunicación |  |  | 2815.2 | INEC | Satisfacción de los usuarios | # de usuarios satisfechos/# usuarios totales | porcentaje | creciente | anual | Encuestas usuarios
2 | Tabulación de las Encuestas | Datos tabulados | Asistente DIEE | [10 empty] | Personal de verificación y apoyo DIEE |  |  | 988.4 | INEC | Tabulación encuestas | # encuestas tabuladas/#de encuestas totales | porcentaje | creciente | anual | Encuestas usuarios
3 | Presentación de Resultados | Informe elaborado | Asistente DIEE | [10 empty] | Personal de verificación y apoyo DIEE |  |  | 1976.8 | INEC | Informe Satisfacción usuarios | Fecha de entrega del documento/Fecha de presentación del documento | porcentaje | decreciente | Diaria | Encuestas usuarios
5780.4

## P08
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O6: Emprender un Plan de Capacitaciones y Cooperación horizontal
E15: Plan de formación y capacitación del personal
PLAN OPERATIVO P8
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Planificar programas de formación y capacitación | Número de capacitaciones y número de personas capacitados | Coordinador DIEE | [10 empty] | Dirección Estadísticas Económicas, Dirección del Talento Humano y Dirección Financiera |  |  | 7122.75 | INEC | Programa de formación y capacitación | programas propuestos/programas aprobados | porcentaje | creciente | anual | Dirección de Talento Humano, Cursos abiertos
2 | Ejecutar los planes de formación y capacitación | Personal capacitado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Dirección Estadísticas Económicas, Dirección del Talento Humano y Dirección Financiera |  |  | 125000 | INEC | Programas de formación y capacitación ejecutados | Cursos aprobados / Cursos asistidos | porcentaje | creciente | anual | Documentación personal capacitado
3 | Evaluar la efectividad de los programas de formación y capacitación | Proyectos mejorados | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 7122.75 | INEC | Evaluación de los programas de formación y capacitación | Mejoras implantadas de acuerdo a la capacitación | porcentaje | decreciente | mensual | Planificación de actividades DIEE
139245.5

## P09
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O2: Investigar necesidades, usos y medir la utilización del DIEE
E3: Determinar los principales usuarios e investigar sus necesidades de información sobre empresas
PLAN OPERATIVO P9
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Socializar con presentaciones y talleres sobre el DIEE con organismos públicos y privados para recoger necesidades. | Solicitud de información por parte de otras instituciones | Coordinador DIEE | [10 empty] | DIEE y Comunicación |  |  | 27291 | INEC | Sociabilización externa | Reuniones planificadas con todas la fuentes y principales usuarios / Reuniones realizadas | porcentaje | creciente | anual | Actas de la reunión
2 | Socializar con presentaciones y talleres sobre el DIEE con los usuarios internos para recoger necesidades | Solicitud de información por parte de usuarios internos | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 4748.5 |  | Sociabilización interna | Reuniones planificadas con todos los usuarios internos / Reuniones realizadas | porcentaje | creciente | anual | Actas de la reunión
3 | Responder a las solicitudes de los usuarios internos | Necesidades internas atendidas | Analista Informático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE | Pentahoo | Usuarios Internos | 7038 | INEC | Requerimiento de información interna | # de requerimientos solicitados / # de requerimientos entregados | porcentaje | creciente | anual | Entrada de solicitudas
4 | Responder a las solicitudes externas | Necesidades externas atendidas | Analista Informático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE | Tecnología de Transmisión requerida | Organismos Internacionales | 17595 | Organismos Internacionales | Requerimiento de información externa | # de requerimientos solicitados / # de requerimientos entregados | porcentaje | creciente | anual | Entrada de solicitudas
56672.5

## P10
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O2: Investigar necesidades, usos y medir la utilización del DIEE
E4: Cuantificar los usos internos y externos del Directorio
PLAN OPERATIVO P10
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Implementar conteos en las consultas en la web. | Sistema de conteos implantado en la página web | Analista estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Comunicación |  |  | 2111.4 | INEC | Revisión de conteos de uso de la web | >= 500 | cantidad | creciente | mensual | Web del DIEE
2 | Desarrollar un sistema de registro de solicitudes | Proceso definido | Analista estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 1407.6 | INEC | Sistema de registro de solicitudes | Sistema en funcionamiento al 100% | porcentaje | creciente | anual | Reportes del sistema
3 | Cuantificar las solicitudes y entregas de información | Informe de resultados anuales | Asistente DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 1269.92 | INEC | Requerimiento de información sociedad | # de requerimientos solicitados / # de requerimientos entregados | porcentaje | creciente | anual | Entrada de solicitudas
4788.92

## P11
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O4: Garantizar la consistencia, actualización y validez de la información del directorio común mínimo de referencia e icnrementar su cobertura
E11: Incorporar dentro de las encuestas económicas que se realizan en el INEC cada año, información que permita identificar a los establecimientos tipo CIIU.
PLAN OPERATIVO P11
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
2 | Determinar los mecanismos que permitan determinar los establecimientos tipo CIIU | Mecanismos establecidos para el I Semestre del 2014 | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Técnicos Banco Central |  | Institutos de Estadística de la Región | 2815.2 | INEC | Mecanismos para captar establecimientos tipo CIIU | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | INEC
3 | Evaluar la factibilidad de implantar los mecanismos | Factibilidad establecida para el I Semestre 2014 | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE, Técnicos otras instituciones, Técnicos Encuestas Estructurales |  |  | 2815.2 |  | Factibilidad mecanismos para establecimientos tipo CIIU | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | INEC
4 | Implementar los mecanismos | Mecanismos implantados | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE, Técnicos otras instituciones, Técnicos Encuestas Estructurales |  | Otras Instituciones | 1899.4 | INEC | Implementación mecanismos para establecimientos tipo CIIU | Mecanismos implantados / Mecanismos Establecidos | porcentaje | creciente | anual | INEC
5 | Evaluar la información captada | Información Captada | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE | Medios de transmisión de la información |  | 2111.4 | INEC | Evaluación de la informción de establecimientos tipo CIIU | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | INEC
5 | Cargar la información captada y validada | Información cargada | Analista informático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 705.8 | INEC | Carga de la información de establecimientos tipo CIIU | Información captada cargada/ información captada | porcentaje | creciente | anual | INEC
10347

## P12
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
#DIV/0!
O4: Garantizar la consistencia, actualización y validez de la información del directorio común mínimo de referencia e icnrementar su cobertura
E12: Aumentar la cobertura de las variables para empresa
PLAN OPERATIVO P12
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Aumentar la cobertura de las personas naturales | Cobertura 2.000.000 de registros | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos informáticos DIEE, técnicos otras institucines | Repositorios |  | 6951.9 | INEC | Mayor cobertura para personas naturales | Cobertura 2.000.000 | cantidad | creciente | anual | Otras fuentes
2 | Aumentar la cobertura del personal asalariado | Cobertura 180.000 registros | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos informáticos DIEE, técnicos otras institucines | Repositorios |  | 6951.9 | INEC | Mayor cobertura para personal asalariado | Cobertura 200.000 | cantidad | creciente | anual | Otras fuentes
3 | Aumentar la cobertura de ventas para todas las personas naturales que se aumenten en el punto 1 | Cobertura 2.000.000 de registros | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos informáticos DIEE, técnicos otras institucines | Repositorios |  | 6951.9 | INEC | Mayor cobertura para ventas de personas naturales | Cobertura 2.000.000 | cantidad | creciente | anual | Otras fuentes
4 | Buscar fuentes para aumentar la cobertura de los establecimientos | Factibilidad para aumento de cobertura | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE, técnicos otras instituciones |  | Asesoramiento coordinadores de los Directorios en otros países | 2815.2 | INEC | Factibilidad de aumentar cobertura para establecimientos | Fecha de entrega / Fecha de planificación | porcentaje | decreciente | anual | Otras fuentes

## P13
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
#DIV/0!
O4: Garantizar la consistencia, actualización y validez de la información del directorio común mínimo de referencia e icnrementar su cobertura
E13: Homologar conceptos y adaptar cambios en la información de las fuentes
PLAN OPERATIVO P13
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Establecer un plan de cooperación con las instituciones proveedoras de información al DIEE para homologar conceptos y procesos | Planes de cooperación sobre temas puntuales | Analista Temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Técnicos otras Instituciones |  |  | 4239.75 | INEC | Cambio información en las fuentes | Cooperaciones realizadas / Cooperaciones planificadas | porcentaje | creciente | anual | Fuentes del DIEE
2 | Implementación de los cambios | Mejorar variables del DIEE | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 7038 | INEC | Cambios implementados de retroalimentación fuentes | Cambios implementados / Cambios realizados | porcentaje | creciente | anual | Fuentes del DIEE
11277.75

## P14
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O6: Emprender un Plan de Capacitaciones y Cooperación horizontal
E17: Programa de pasantías dentro del marco de cooperación técnica horizontal.
PLAN OPERATIVO P14
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Definir necesidades de cooperación internacional | Capacitación enfocada | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | CEPAL y BID | 949.7 | INEC | Necesidades de cooperación internacional | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | creciente | quinquenio | Directorios otros países y DIEE
2 | Definir países con mejores prácticas | Nominación de países | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Técnicos otros países |  | CEPAL y BID | 949.7 | INEC | Mejores prácticas otros países | Propuestas a los países / Aprobación de la cooperación de los países propuestos | porcentaje | creciente | quinquenio | Directorios otros países y DIEE
3 | Diseñar un plan de pasantías y ejecutarlo | Temas y cronogramas establecidos | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Técnicos otros países |  | CEPAL y BID | 1899.4 | INEC | Plan de pasantías | Realización de los programas en los tiempos establecidos | días | decreciente | quinquenio | Directorios otros países y DIEE
5 | Evaluar el plan de pasantías | Mejores prácticas implantadas | Analista Estadístico DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | CEPAL y BID | 10000 | INEC | Evaluar pasantías | Mejoras implantadas / Necesidades que cubriría la cooperación | porcentaje | creciente | quinquenio | DIEE
6 | Elaboración de un informe de intercambio | Informe elaborado | Analista Temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  | CEPAL y BID | 6334.2 | INEC | Informe pasantías | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | al terminar cada pasantía | DIEE
20133

## P15
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O4: Garantizar la consistencia, actualización y validez de la información del directorio común mínimo de referencia e icnrementar su cobertura
E14: Estructurar una metodología de retroalimentación de las encuestas económicas anuales referentes a la información de las variables del DIEE.
PLAN OPERATIVO P15
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Elaboración de una metodología de retroalimentación de los usuarios internos | Metodología elaborada | Analista temática DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Usuarios internos |  |  | 1407.6 | INEC | Metodología retroalimentación usuarios internos | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | creciente | anual | Procesos INEC
2 | Implementación de la metodología | Metodología implantada | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Usuarios internos | Medios de transmisión de la información |  | 2111.4 | INEC | Implementación metodología retroalimentación usuarios internos | Requerimientos canalizados de acuerdo a la metodología / Requerimientos totales | porcentaje | creciente | anual | DIEE e INEC
3 | Transmisión de la información | Información recibida | Analista informático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Usuarios internos |  |  | 3519 | INEC | Transmisión de información usuarios internos | Información recibida / Información esperada | porcentaje | creciente | anual | DIEE e INEC
4 | Evaluación de la información | Información validada | Analista estadístico DIEE y analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 10557 | INEC | Evaluación de la información usuarios internos | Completitud de los registros / Registros totales | porcentaje | creciente | anual | DIEE
5 | Carga de la información | Información cargada | Analista informático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 3519 | INEC | Carga información usuarios internos | Registros cargados / Registros recibidos | porcentaje | creciente | anual | DIEE
21114

## P16
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
03: Posicionar al DIEE como referente obligado en el Sistema Estadístico Nacional y en la agenda de los tomadores de decisión tanto públicos como privados (ofertando productos)
E7: Georeferenciación
PLAN OPERATIVO P16
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Establecimiento de la muestra para la prueba piloto de Georeferenciación | Muestra lista para prueba piloto de georeferenciación | Coordinador DIEE | [10 empty] | Coordinador DIEE, Analista temático DIEE, Analista informático |  |  | 1158.65 | INEC | Muestra prueba piloto de Georeferenciación | Fecha de entrega de la muestra / Fecha planificada muestra | porcentaje | decreciente | anual | Base DIEE
2 | Coordinación entre las dos direcciones (Económicas y Cartografía) para el trabajo conjunto | Compromiso de trabajo conjunto | Coordinador DIEE | [10 empty] | Coordinador DIEE, Director de Estadísticas Económicas, Director de Cartografía |  | Dirección de Cartografía | 1815.6 | INEC | Coordinación trabajo DIEC y Cartografía | Compromiso firmado por la Dirección de Cartografía | documento |  | anual | INEC
3 | Planificación del trabajo de punteo por parte de Cartografía para la muestra enviada | Cronograma de entrega de resultados | Director Cartografía | [10 empty] | Director de Cartografía, Analistas Cartografía |  | Dirección de Cartografía | 4903.65 | INEC | Punteo Cartográfico | Muestra punteda en un 90% | cantidad de registros | creciente | anual | INEC
4 | Desarrollar un sistema Geoserver con GIS cargado para georeferenciación | Sistema Geoserver listo | Analista informático | [10 empty] | Analista informático, Analistas cartográficos |  | Dirección de Cartografía | 6334.2 | INEC | Desarrollo del Sistema | Sistema desarrollado 100% | porcentaje | creciente | anual | INEC
5 | Publicación de la Georeferenciación muestra | Publicación de la georeferenciación de la muestra | Analista informático | [10 empty] | Analista informático, Comunicación |  | Comunicación | 2815.2 | INEC | Publicación Georeferenciación | Sistema listo para la publicación 100% | porcentaje | creciente | anual | INEC
6 | Conseguir financiamiento nacional o internacional para ampliar la georeferenciación | Financiamiento aprobado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Coordinador DIEE, Dirección de Planificación y la Dirección Financiera | GIS | Organismos Internacionales, SENPLADES | 3638.8 | Organismos Internacionales o SENPLADES | Financiamiento Georeferenciación | Financiamiento aprobado en un 80% | porcentaje | creciente | por una sola vez | Organismos Internaciones, SENPLADES
7 | Ampliar la georeferenciación a 200.000 registros | Georeferenciación implantada | Coordinador DIEE | [10 empty] | Dirección tecnológica INEC | GIS | Organismos Internacionales, SENPLADES | 337824 | Organismos Internacionales o SENPLADES | Georeferenciación ampliada | Georeferenciación ampliada a 200.000 sociedades | cantidad | creciente | anual | INEC
recursos tecnológicos
341462.8

## P17
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O7: Adaptar la infraestructura tecnológica a los requerimientos del DIEE
E17: Insfraestructura Tecnológica avanzada y de acuerdo a necesidades DIEE
PLAN OPERATIVO P17
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Medir las necesidades de infraestructura tecnológica | Necesidades establecidas | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 14245.5 | INEC | Nueva Infraestructura tecnológica | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | INEC
2 | Implementar nueva infraestructura | Infraestructura mejorada | Analista informático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE | Software and Hardward |  | 40000 | INEC y Financiamiento Externo | Implementación de la nueva estructura tecnológica | Herramientas desarrolladas / Necesidades de infraestructura satisfechas | porcentaje | creciente | anual | INEC
| Implementación de programas de seguridad y planes de contingencia de la información | Programas implantados | Analista informático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 4222.8 | INEC | Programas de seguridad y contingencia | Programas de suguridad implantados en un 70% y rogramas de contingencia implantados al70% a finales del 2012, en 80% a finales del 2013, y en 95% a finales del 2014 | porcentaje | creciente | anual | INEC
58468.3

## P18
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O1: Cubrir las necesidades financieras del DIEE
E1: Gestionar el financiamiento interno
PLAN OPERATIVO P18
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación y otros | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Cuantificar las necesidades operativas del DIEE | Presupuesto elaborado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 14245.5 | INEC | Financiamiento operativo | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | INEC
2 | Presentación del PAC | PAC aprobado | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE |  |  | 2374.25 | INEC | PAC | Fecha de presentación del PAC / Fecha fijada para la entrega | porcentaje | decreciente | anual | INEC
3 | Aprobación del Financiamiento | Financiamiento Aprobado | Dirección Financiera INEC | [10 empty] | Dirección Financiera |  |  | 14245.5 | INEC | Aprobación PAC | Financiamiento aprobado / Financiamiento necesario | porcentaje | creciente | anual | INEC
30865.25

## P19
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O8: Fortalecer el Marco Legal
E18: Dar seguimiento a la aprobación del Art.31 de la reforma a la Ley Estadística
PLAN OPERATIVO P18
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Dar seguimiento a la aprobación del Art.31 de la reforma a la Ley Estadística | Aprobación del artículo dentro de la Reforma a la Ley Estadística | Analista temático DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Dirección Jurídica |  |  | 3378.24 | INEC | Ley estadística | Instancias revisadas / Instancias totales hasta su aprobación | porcentaje | creciente | una vez | Asamblea Nacional, Dirección Jurídica INEC
3378.24

## P20
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
O8: Fortalecer el Marco Legal
E19: Mecanismos que permitan al Directorio convertirse en un registro obligado de Empresas
PLAN OPERATIVO P19
No | Actividad | Meta | Responsable | Semestral 2012-2016 | [9 empty] | Recursos |  |  |  |  | Indicadores
|  |  |  | I semestre 2012 | II semestre 2012 | I semestre 2013 | II semestre 2013 | I semestre 2014 | II semestre 2014 | I semestre 2015 | II semestre 2015 | I semestre 2016 | II semestre 2016 | Humanos | Tecnológicos | Cooperación | Costo | Fuente de Financiamiento | Nombre | Fórmula | Unidad | Sentido | Frecuencia | Fuente de información
1 | Elaborar un proyecto que faculte al DIEE tener un registro de empresas | Proyecto para que el DIEE se constituya en un registro de empresas listo para finales del 2015 | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Dirección Ejecutiva INEC, Presidencia, Otras Instituciones públicas |  | Organismos Internacionales | 11396.4 | INEC | Proyecto Registro de Empresas | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | INEC y Otras Instituciones
2 | Medir la factibilidad de que el proyecto pueda ser ejecutado | Factibilidad del proyecto DIEE como registro de empresas listo para finales del 2015 | Coordinador DIEE | [10 empty] | Técnicos DIEE y Dirección Ejecutiva INEC, Presidencia, Otras Instituciones públicas |  |  | 4591.65 | INEC | Factibilidad Proyecto registro de empresas | Fecha de entrega / Fecha planificada | porcentaje | decreciente | anual | INEC y Otras Instituciones
15988.05